## Test Plan
Item | Description
Project Name | E-commerce Flow Testing - SauceDemo
Application URL | https://www.saucedemo.com
Tester | Aji Nugroho
Testing Type | Manual Testing
Testing Level | Functional Testing
Test Objective | Memastikan fitur utama e-commerce seperti login, product list, add to cart, dan checkout berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.
Test Data | Username: standard_user Password: secret_sauce
Test Scope | - Login - Product List - Add to Cart - Cart Page - Checkout
Out of Scope | - Payment gateway - Backend integration - Performance testing
Test Environment | - Browser: Google Chrome - OS: Windows
Test Start Date | Minggu, 16 Maret 2026
Test End Date | Minggu, 16 Maret 2026
Test Deliverables | Test Scenario, Test Case, Bug Report, Bug Evidence

## Test Scenario
Scenario ID | Feature | Test Scenario | Priority | Notes
TS01 | Login | Login dengan credential yang valid | High | Positive test
TS02 | Login | Login dengan credential tidak valid | High | Negative test
TS03 | Product | Menampilkan daftar produk setelah login | High | Functional test
TS04 | Product | Menambahkan produk ke cart | High | Functional test
TS05 | Product | Menghapus produk dari cart | Medium | Functional test
TS06 | Product | Mengurutkan daftar produk menggunakan fitur sorting | Low | UI Behavior
TS07 | Cart | Memverifikasi counter cart setelah menambahkan produk | High | UI Behavior
TS08 | Cart | Menambahkan beberapa produk ke cart | Medium | Functional test
TS09 | Cart | Mengakses halaman cart | Medium | Navigation test
TS10 | Checkout | Checkout dengan data yang valid | High | Positive test
TS11 | Checkout | Checkout dengan field kosong | High | Negative test
TS12 | Checkout | Membatalkan proses checkout | Low | Behavior test
TS13 | Checkout | User mencoba checkout dengan cart kosong | Medium | Validation test

## Test Case
Test Case ID | Scenario ID | Feature | Test Scenario | Test Type | Precondition | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Notes
TC01 | TS01 | Login | Login dengan credential yang valid | Positive Test | User berada di halaman login SauceDemo | 1. Buka https://www.saucedemo.com 2. Masukkan username "standard_user" 3. Masukkan password "secret_sauce" 4. Klik tombol Login | username: standard_user password: secret_sauce | User berhasil login dan diarahkan ke halaman inventory yang menampilkan daftar produk. | User berhasil login dan diarahkan ke halaman inventory yang menampilkan daftar produk. | PASS
TC02 | TS02 | Login | Login dengan credential yang tidak valid | Negative Test | User berada di halaman login SauceDemo | 1. Buka https://www.saucedemo.com 2. Masukkan username yang tidak valid 3. Masukkan password yang tidak valid 4. Klik Login | username: invalid_user password: invalid_password | Sistem menampilkan pesan error dan user tidak dapat login | User tidak dapat login dan muncul pesan error "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | PASS
TC03 | TS03 | Product | Menampilkan daftar produk setelah login | Functional Test | User berhasil login | 1. Login menggunakan credential valid 2. Perhatikan halaman inventory | username: standard_user password: secret_sauce | Halaman inventory menampilkan daftar produk lengkap dengan nama produk, gambar, harga, dan tombol Add to cart. | Halaman inventory menampilkan daftar produk lengkap dengan nama produk, gambar, harga, dan tombol Add to cart. | PASS
TC04 | TS04 | Product | Menambahkan produk ke cart | Functional Test | User berhasil login dan berada di halaman inventory | 1. Pilih salah satu produk 2. Klik tombol "Add to cart" | Produk: Sauce Labs Backpack | Produk berhasil ditambahkan ke cart dan tombol berubah menjadi "Remove". | Produk berhasil ditambahkan ke cart dan tombol berubah menjadi "Remove". | PASS
TC05 | TS05 | Product | Menghapus produk dari cart | Functional Test | Produk sudah ditambahkan di Cart | 1. Klik tombol "Remove" pada produk | Produk: Sauce Labs Backpack | Produk berhasil dihapus dari cart dan cart counter berkurang. | Produk berhasil dihapus dari cart dan cart counter berkurang | PASS
TC06 | TS06 | Product | Mengurutkan daftar produk menggunakan fitur sorting | UI Behavior | User sudah login dan berada di halaman inventory | 1. Klik tombol dropdown sorting 2. Pilih salah satu opsi sorting | Sorting option: Price (Low to High) | Daftar produk diurutkan sesuai opsi sorting yang dipilih. | Daftar produk diurutkan menjadi dari yang termurah ke paling mahal sesuai dengan opsi sorting Price (Low to High) | PASS
TC07 | TS07 | Cart | Memverifikasi counter cart setelah menambahkan produk | UI Behavior | User sudah login dan berada di halaman inventory | 1. Tambahkan satu produk ke cart 2. Perhatikan ikon cart di kanan atas | Produk: Sauce Labs Backpack | Cart icon menampilkan angka 1 | Cart icon menampilkan angka 1 setelah produk ditambahkan | PASS
TC08 | TS08 | Cart | Menambahkan beberapa produk ke cart | Functional Test | User sudah login dan berada di halaman inventory | 1. Tambahkan 2 produk yang berbeda ke cart | Produk: Sauce Labs Backpack, Sauce Labs Bike Light | Cart counter bertambah sesuai jumlah produk yang ditambahkan | Cart counter bertambah menjadi 2 setelah menambahkan produk yang berbeda | PASS
TC09 | TS09 | Cart | Mengakses halaman cart | Navigation Test | User sudah login dan berada di halaman inventory | 1. Klik ikon cart di kanan atas | - | User diarahkan ke halaman cart yang menampilkan daftar produk yang telah ditambahkan. | User diarahkan ke halaman cart yang menampilkan daftar produk yang telah ditambahkan. | PASS
TC10 | TS10 | Checkout | Checkout dengan data yang valid | Positive Test | Produk sudah ditambahkan di Cart | 1. Masuk ke halaman cart 2. Klik tombol Checkout 3. Isi semua field dengan data valid 4. Klik Continue | First Name: John Last Name: Doe Postal Code: 12345 | User dapat melanjutkan ke halaman checkout overview. | User diarahkan ke halaman overview setelah mengisi form checkout dengan benar | PASS
TC11 | TS11 | Checkout | Checkout dengan field kosong | Negative Test | User berada di halaman checkout | 1. Biarkan semua field kosong 2. Klik Continue | - | Sistem menampilkan pesan error bahwa field wajib diisi. | User tetap di halaman checkout dan sistem menampilkan pesan error "Error: First Name is required" | PASS
TC12 | TS12 | Checkout | Membatalkan proses checkout | Navigation Test | User berada di halaman checkout | 1. Klik tombol cancel | - | User kembali ke halaman product tanpa melanjutkan checkout | User kembali ke halaman product dan proses checkout tidak dilanjutkan | PASS
TC13 | TS13 | Checkout | User mencoba checkout dengan cart yang kosong | Validation Test | User sudah login dan tidak menambahkan barang apapun ke dalam cart | 1. Login menggunakan akun yang valid 2. Pastikan tidak ada produk di dalam cart 3. Klik icon cart 4. Klik tombol Checkout | - | Sistem menampilkan pesan kalau cart kosong atau tombol Checkout dalam kondisi nonaktif | Tombol Checkout dalam kondisi aktif dan User bisa mengakses tombol Checkout meskipun cart kosong | FAIL

## Bug Report
Bug ID | Title | Feature | Test Case ID | Severity | Priority | Environment | Precondition | Steps to Reproduce | Test Data | Expected Result | Actual Result | Reproducibility | Status | Reporter | Assigned To | Report Date | Resolution | Evidence | Notes
BUG01 | User dapat melakukan proses checkout padahal cart dalam kondisi kosong | Checkout | TC13 | Medium | Medium | Browser: Google Chrome OS: Windows Website: https://www.saucedemo.com | User sudah login dan cart dalam kondisi kosong | 1. Login menggunakan credential yang valid 2. Jangan menambahkan produk ke dalam cart dan pastikan cart dalam kondisi yang kosong 3. Klik icon cart 4. Klik tombol Checkout | username: standard_user password: secret_sauce | Sistem menampilkan pesan kalau cart kosong atau tombol Checkout dalam kondisi nonaktif | Tombol Checkout dalam kondisi aktif dan User bisa mengakses tombol Checkout meskipun cart kosong | Always | Open | Aji Nugroho | - | 2026-03-16 | - | Screenshot: - BUG01_user_login.png - BUG01_cart_kosong.png - BUG01_tampilan_setelah_tomblo_checkout_diklik.png | Checkout seharusnya tidak dapat dimulai jika cart kosong untuk menjaga validitas proses pembelian.

## Test Summary
Item | Description
Project Name | E-commerce Flow Testing - SauceDemo
Application URL | https://www.saucedemo.com
Tester | Aji Nugroho
Testing Type | Manual Testing
Test Environment | - Browser: Google Chrome - OS: Windows
Test Start Date | Minggu, 16 Maret 2026
Test End Date | Minggu, 16 Maret 2026
Total Test Scenario | 13
Total Test Case | 13
Test Case Passed | 12
Test Case Failed | 1
Defects Found | 1
Testing Conculsion | Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada website SauceDemo, sebagian besar fitur utama seperti login, product list, add to cart, dan checkout berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun ditemukan satu bug pada fitur checkout dimana user dapat memulai proses checkout meskipun cart kosong.